## Instructions
概要
このワークブックには、プロダクトバックログとスプリントバックログの両方を管理するためのテンプレートオプションが複数用意されています。プロダクトバックログテンプレート（オプション1、2、3）とスプリントバックログテンプレート（1週間または2週間）を1つずつ選択し、それ以外のテンプレートを削除してください。 以下に、編集可能なフィールド、編集不可のフィールド、修正する際の注意点など、各テンプレートの使い方を説明します。
プロダクトバックログの使い方
注：3つのプロダクトバックログ・テンプレートは、マクロの使用を避けるため、VBAではなく、条件付き書式を使用しています。マクロは、ユーザーのセキュリティ環境においては問題となる可能性があります。 プロダクトバックログテンプレートのオプションは、プロジェクト／リリースのバーンダウンチャートを作成するだけでなく、スクラムチームのベロシティに基づくリリースの納期について、経験的「PERT」外挿を出すためのデータと計算を提供します。 3つのテンプレートオプションは同じものですが、以下の違いがあります（好みで選んでください）： プロダクトバックログ - オプション1：このオプションは、K、L、M列で計算された範囲内のすべての行をハイライトします。 プロダクトバックログ – オプション2：このオプションは、K列、L列、M列で計算された範囲の最後の行のみをハイライトします。 プロダクトバックログ – オプション3：このオプションは、K列、L列、M列で計算された範囲の最後の行だけに下線を引きます。 外挿データはF2:M15の範囲を計算し、10スプリント分のプロジェクトを想定しています。これは変更可能ですが、バーンダウンチャートのデータ範囲は変更に合わせて手動で更新する必要があります。「P」は「悲観的」（最低速度）、「ML」は「最も可能性が高い」（平均速度）、「O」は「楽観的」（最高速度）を表します。 セルの多くに、他のセルやバーンダウンチャートの計算に必要な値や計算式が含まれていることに注意してください。各セル（または範囲の最初のセル）には、ユーザーによる手動入力が必要なコメントが記載されています。コメントがあることを示す赤い旗が右上隅にないセルの値を変更することは避けてください。
スプリントバックログの使い方
スプリントバックログ・テンプレートには1週間と2週間のオプションがあります。ストーリーポイントとタスク時間の両方のスプリントバーンダウンチャートを作成するためのデータと計算を提供します。使い方はhttps://platinumedge.com/blog/anatomy-sprint-backlog を参照してください。 2つのテンプレートオプションは、スプリントの期間が違うだけで、その他は同一です。バーンダウンチャートのデータは、行 81 ～ 84 のデータに基づいて生成されます。行を削除または追加して、ユーザーストーリーや各ユーザー ストーリーのタスクの増減に対応できますが、各ユーザーストーリーの行だけでなく、これらの行でも数式を更新する必要がある場合があります。 セルの多くに、他のセルやバーンダウンチャートの計算に必要な値や数式が含まれていることに注意してください。数式を含むセルの値の変更は避けてください。 また、スプリント期間のバージョンによって、ストーリーポイントの線の形が少し異なります。1週間バージョンは通常の階段状になっています。2週間バージョンは、まっすぐ垂直に下がるのではなく、わずかに傾斜しています。これは、開発作業が行われない週末を隠すためのエクセルの仕様によるものです。スプリントの進捗状況の可視化には影響しません。

## Product Backlog - option 1
<プロダクト名> リリース予想 |  |  | Requirement |  | 経験的PERTの計算 |  |  |  |  | Pスコープ | MLスコープ | Oスコープ
|  |  | Improvement |  |  | 実際の | スプリント | 実 | 予 | 残 | 残 | 残
2016-10-27 | プロジェクト開始 |  | Maintenance |  | スプリント | ベロシティ | 残 | 績 | 定 | 10 | 10 | 10
7 | スプリント期間（日数） |  | Overhead |  | 開始 | 10 | 10 | 142 | 142 | 100 | 100 | 100
3 | リリース1 スプリント（#） |  |  |  | 1 |  | 9 | 142 | 127.8 | 90 | 90 | 90
7 | リリース 1 リリース スプリント期間（日数） |  |  |  | 2 |  | 8 | 142 | 113.6 | 80 | 80 | 80
2016-11-24 | リリース 1 日程 |  |  |  | 3 |  | 7 | 142 | 99.4 | 70 | 70 | 70
2 | リリース 2 スプリント (#) |  |  |  | 4 |  | 6 | 142 | 85.2 | 60 | 60 | 60
0 | リリース 2 リリース スプリント期間（日数） |  |  |  | 5 |  | 5 | 142 | 71 | 50 | 50 | 50
2016-12-08 | リリース 2 日程 |  |  |  | 6 |  | 4 | 142 | 56.8 | 40 | 40 | 40
3 | リリース 3 スプリント (#) |  |  |  | 7 |  | 3 | 142 | 42.6 | 30 | 30 | 30
0 | リリース 3 リリース スプリント期間（日数） |  |  |  | 8 |  | 2 | 142 | 28.4 | 20 | 20 | 20
2016-12-29 | リリース 3 日程 |  |  |  | 9 |  | 1 | 142 | 14.2 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | 10 |  | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
<プロダクト名> プロダクトバックログ | [5 empty] | 塁 | 完了した | リリース | リリース
ID | タイトル | 説明 | 受け入れ基準 | 種類 | サイズ | 計 | スプリント | 日 | ゴール
2 | <PBI タイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | Requirement | 2 | 2
3 | <PBI タイトル> |  |  |  | 1 | 3
4 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 6
5 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 9
1 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 14
6 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 17
7 | <PBI タイトル> |  |  |  | 2 | 19
8 | <PBI タイトル> |  |  |  | 8 | 27
9 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 32
10 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 35
11 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 38 |  | 2016-11-24 | リリース 1: <ゴール>
13 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 43
15 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 48
14 | <PBI タイトル> |  |  |  | 8 | 56
16 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 61
20 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 74 |  | 2016-12-08 | リリース 2 <ゴール>
19 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 87
17 | <PBI タイトル> |  |  |  | 21 | 108
18 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 142 |  | 2016-12-29 | リリース 3 <ゴール>
22 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 176
24 | <PBI タイトル> |  |  |  | 21 | 197
25 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 231
26 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 244
27 | <PBI タイトル> |  |  |  | 55 | 299
28 | <PBI タイトル> |  |  |  | 89 | 388
29 | <PBI タイトル> |  |  |  | 55 | 443
30 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 477
31 | <PBI タイトル> |  |  |  | 55 | 532
32 | <PBI タイトル> |  |  |  | 21 | 553
34 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 566
35 | <PBI タイトル> |  |  |  | 55 | 621
36 | <PBI タイトル> |  |  |  | 144 | 765
Note on A2: 説明： <> 内を実際のプロダクト名に変更する
Note on A4: 説明（任意）： プロジェクト開始日を記入する。
Note on A5: 説明（任意）： 7日間単位でスプリントの日数を入力する。
Note on G5: 説明 スクラムチームが最初のスプリントで達成できると考えているストーリーポイント数を、控えめに見積もって入力する。 このセルは、最初のスプリントの実際のベロシティデータが入力され次第無視される。
Note on I5: 説明 プロダクトオーナーがプロダクトバックログのターゲットポイントを持っている場合、プロジェクトのスコープに含まれる最後のバックログ項目のG列のセルを指すように、このセルを更新する。（このテンプレートでは、PBI 0018をターゲットとする場合の例を示している。）
Note on A6: 説明（任意）：リリースゴールを達成するために予想されるスプリント数を入力する。
Note on A7: 説明（任意）： リリーススプリントが必要な時は、7日間単位でリリーススプリントを入力する。
Note on A9: 説明（任意）： リリースゴールを達成するために予想されるスプリント数を入力する。
Note on A10: 説明（任意）： リリーススプリントが必要な時は、7日間単位でリリーススプリントを入力する。
Note on A12: 説明（任意）： リリースゴールを達成するために予想されるスプリント数を入力する。
Note on A13: 説明（任意）： リリーススプリントが必要な時は、7日間単位でリリーススプリントを入力する。
Note on A18: 説明： <> 内を実際のプロダクト名に変更する
Note on A19: 説明： プロダクトバックログ項目（PBI）のIDを入力する。IDには通常、優先度ではなく、システムに入力された順番を反映される。 PBIの順番は優先順位を示す。 この列の全てのセルに適用。
Note on B19: 説明： プロダクトバックログ項目のタイトルを入力する。 この列のすべてのセルに適用。
Note on C19: 説明： プロダクトバックログ項目の説明を入力する。ユーザーストーリーの書式は、最初の行に記載している。 この列のすべてのセルに適用。
Note on D19: 説明： プロダクトバックログ項目の受け入れ基準を入力する。ユーザーストーリーの書式の例は、最初の行に記載している。 この列のすべてのセルに適用。
Note on E19: 説明： プロダクトバックログ項目の種類を選択する（この列のすべてのセルに適用）： Requirement（要件）： 通常はユーザーストーリー：ユーザーのための機能を生成するために行う必要がある作業。 Improvement（改善）： スプリントレトロスペクティブからのアクションアイテム。 Maintenance（メンテナンス）： システム上で行う必要があるが、新しい機能を作成しない開発作業。 Overhead（オーバーヘッド）： 開発以外の作業で、行う必要はあるがユーザーに直接価値を提供しないもの。
Note on F19: 説明： 開発チームが割り当てたフィボナッチの推定サイズを入力する。この列のすべてのセルに適用。
Note on H19: 説明： PBIが完了（完成）したスプリントの番号を入力。上記のF6:F15に表示される書式に合わせて整数を入力する。 この列のすべてのセルに適用。
Note on I19: 説明（任意）： 以下のセルを更新し、A4:A14で生成されたリリース予定日を示す日付を指すようにする。 注：ベロシティの変更に伴い、変更される可能性がある。
Note on J19: 説明（任意） ： <>に実際のリリースゴールを入力する。

## Product Backlog - option 2
<プロダクト名> リリース予想 |  |  | Requirement |  | 経験的PERT計算 |  |  |  |  | Pスコープ | MLスコープ | Oスコープ
|  |  | Improvement |  |  | 実際の | スプリント | 実 | 予 | 残 | 残 | 残
2016-10-27 | プロジェクト開始 |  | Maintenance |  | スプリント | ベロシティ | 残 | 績 | 定 | 10 | 10 | 10
7 | スプリント期間（日数） |  | Overhead |  | 開始 | 10 | 10 | 142 | 142 | 100 | 100 | 100
3 | リリース1 スプリント（#） |  |  |  | 1 |  | 9 | 142 | 127.8 | 90 | 90 | 90
7 | リリース 1 リリース スプリント期間（日数） |  |  |  | 2 |  | 8 | 142 | 113.6 | 80 | 80 | 80
2016-11-24 | リリース 1 日程 |  |  |  | 3 |  | 7 | 142 | 99.4 | 70 | 70 | 70
2 | リリース 2 スプリント (#) |  |  |  | 4 |  | 6 | 142 | 85.2 | 60 | 60 | 60
0 | リリース 2 リリース スプリント期間（日数） |  |  |  | 5 |  | 5 | 142 | 71 | 50 | 50 | 50
2016-12-08 | リリース 2 日程 |  |  |  | 6 |  | 4 | 142 | 56.8 | 40 | 40 | 40
3 | リリース 3 スプリント (#) |  |  |  | 7 |  | 3 | 142 | 42.6 | 30 | 30 | 30
0 | リリース 3 リリース スプリント期間（日数） |  |  |  | 8 |  | 2 | 142 | 28.4 | 20 | 20 | 20
2016-12-29 | リリース 3 日程 |  |  |  | 9 |  | 1 | 142 | 14.2 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | 10 |  | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
<プロダクト名> プロダクトバックログ | [5 empty] | 塁 | 完了した | リリース | リリース
ID | タイトル | 説明 | 受け入れ基準 | 種類 | サイズ | 計 | スプリント | 日 | ゴール
2 | <PBI タイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | Requirement | 2 | 2
3 | <PBI タイトル> |  |  |  | 1 | 3
4 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 6
5 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 9
1 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 14
6 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 17
7 | <PBI タイトル> |  |  |  | 2 | 19
8 | <PBI タイトル> |  |  |  | 8 | 27
9 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 32
10 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 35
11 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 38 |  | 2016-11-24 | リリース 1: <ゴール>
13 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 43
15 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 48
14 | <PBI タイトル> |  |  |  | 8 | 56
16 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 61
20 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 74 |  | 2016-12-08 | リリース 2: <ゴール>
19 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 87
17 | <PBI タイトル> |  |  |  | 21 | 108
18 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 142 |  | 2016-12-29 | リリース 3: <ゴール>
22 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 176
24 | <PBI タイトル> |  |  |  | 21 | 197
25 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 231
26 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 244
27 | <PBI タイトル> |  |  |  | 55 | 299
28 | <PBI タイトル> |  |  |  | 89 | 388
29 | <PBI タイトル> |  |  |  | 55 | 443
30 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 477
31 | <PBI タイトル> |  |  |  | 55 | 532
32 | <PBI タイトル> |  |  |  | 21 | 553
34 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 566
35 | <PBI タイトル> |  |  |  | 55 | 621
36 | <PBI タイトル> |  |  |  | 144 | 765
765
Note on A2: 説明： <> 内を実際のプロダクト名に変更する
Note on A4: 説明（任意）： プロジェクト開始日を記入する。
Note on A5: 説明（任意）： 7日間単位でスプリントの日数を入力する。
Note on G5: 説明 スクラムチームが最初のスプリントで達成できると考えているストーリーポイント数を、控えめに見積もって入力する。 このセルは、最初のスプリントの実際のベロシティデータが入力され次第無視される。
Note on I5: 説明 プロダクトオーナーがプロダクトバックログのターゲットポイントを持っている場合、プロジェクトのスコープに含まれる最後のバックログ項目のG列のセルを指すように、このセルを更新する。（このテンプレートでは、PBI 0018をターゲットとする場合の例を示している。）
Note on A6: 説明（任意）：リリースゴールを達成するために予想されるスプリント数を入力する。
Note on A7: 説明（任意）： リリーススプリントが必要な時は、7日間単位でリリーススプリントを入力する。
Note on A9: 説明（任意）： リリースゴールを達成するために予想されるスプリント数を入力する。
Note on A10: 説明（任意）： リリーススプリントが必要な時は、7日間単位でリリーススプリントを入力する。
Note on A12: 説明（任意）： リリースゴールを達成するために予想されるスプリント数を入力する。
Note on A13: 説明（任意）： リリーススプリントが必要な時は、7日間単位でリリーススプリントを入力する。
Note on A18: 説明： <> 内を実際のプロダクト名に変更する
Note on A19: 説明： プロダクトバックログ項目（PBI）のIDを入力する。IDには通常、優先度ではなく、システムに入力された順番を反映される。 PBIの順番は優先順位を示す。 この列の全てのセルに適用。
Note on B19: 説明： プロダクトバックログ項目のタイトルを入力する。 この列のすべてのセルに適用。
Note on C19: 説明： プロダクトバックログ項目の説明を入力する。ユーザーストーリーの書式は、最初の行に記載している。 この列のすべてのセルに適用。
Note on D19: 説明： プロダクトバックログ項目の受け入れ基準を入力する。ユーザーストーリーの書式の例は、最初の行に記載している。 この列のすべてのセルに適用。
Note on E19: 説明： プロダクトバックログ項目の種類を選択する（この列のすべてのセルに適用）： Requirement（要件）： 通常はユーザーストーリー：ユーザーのための機能を生成するために行う必要がある作業。 Improvement（改善）： スプリントレトロスペクティブからのアクションアイテム。 Maintenance（メンテナンス）： システム上で行う必要があるが、新しい機能を作成しない開発作業。 Overhead（オーバーヘッド）： 開発以外の作業で、行う必要はあるがユーザーに直接価値を提供しないもの。
Note on F19: 説明： 開発チームが割り当てたフィボナッチの推定サイズを入力する。この列のすべてのセルに適用。
Note on H19: 説明： PBIが完了（完成）したスプリントの番号を入力。上記のF6:F15に表示される書式に合わせて整数を入力する。 この列のすべてのセルに適用。
Note on I19: 説明（任意）： 以下のセルを更新し、A4:A14で生成されたリリース予定日を示す日付を指すようにする。 注：ベロシティの変更に伴い、変更される可能性がある。
Note on J19: 説明（任意） ： <>に実際のリリースゴールを入力する。

## Product Backlog - option 3
<プロダクト名> リリース予想 |  |  | Requirement |  | 経験的PERT計算 |  |  |  |  | Pスコープ | MLスコープ | Oスコープ
|  |  | Improvement |  |  | 実際の | スプリント | 実 | 予 | 残 | 残 | 残
2016-10-27 | プロジェクト開始 |  | Maintenance |  | スプリント | ベロシティ | 残 | 績 | 定 | 10 | 10 | 10
7 | スプリント期間（日数） |  | Overhead |  | 開始 | 10 | 10 | 142 | 142 | 100 | 100 | 100
3 | リリース1 スプリント（#） |  |  |  | 1 |  | 9 | 142 | 127.8 | 90 | 90 | 90
7 | リリース 1 リリース スプリント期間（日数） |  |  |  | 2 |  | 8 | 142 | 113.6 | 80 | 80 | 80
2016-11-24 | リリース 1 日程 |  |  |  | 3 |  | 7 | 142 | 99.4 | 70 | 70 | 70
2 | リリース 2 スプリント (#) |  |  |  | 4 |  | 6 | 142 | 85.2 | 60 | 60 | 60
0 | リリース 2 リリース スプリント期間（日数） |  |  |  | 5 |  | 5 | 142 | 71 | 50 | 50 | 50
2016-12-08 | リリース 2 日程 |  |  |  | 6 |  | 4 | 142 | 56.8 | 40 | 40 | 40
3 | リリース 3 スプリント (#) |  |  |  | 7 |  | 3 | 142 | 42.6 | 30 | 30 | 30
0 | リリース 3 リリース スプリント期間（日数） |  |  |  | 8 |  | 2 | 142 | 28.4 | 20 | 20 | 20
2016-12-29 | リリース 3 日程 |  |  |  | 9 |  | 1 | 142 | 14.2 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | 10 |  | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
<プロダクト名> プロダクトバックログ | [5 empty] | 塁 | 完了した | リリース | リリース
ID | タイトル | 説明 | 受け入れ基準 | 種類 | サイズ | 計 | スプリント | 日 | ゴール
2 | <PBI タイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | Requirement | 2 | 2
3 | <PBI タイトル> |  |  |  | 1 | 3
4 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 6
5 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 9
1 | <PBI タイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 |  | 5 | 14
6 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 17
7 | <PBI タイトル> |  |  |  | 2 | 19
8 | <PBI タイトル> |  |  |  | 8 | 27
9 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 32
10 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 35
11 | <PBI タイトル> |  |  |  | 3 | 38 |  | 2016-11-24 | リリース 1: <ゴール>
13 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 43
15 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 48
14 | <PBI タイトル> |  |  |  | 8 | 56
16 | <PBI タイトル> |  |  |  | 5 | 61
20 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 74 |  | 2016-12-08 | リリース 2: <ゴール>
19 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 87
17 | <PBI タイトル> |  |  |  | 21 | 108
18 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 142 |  | 2016-12-29 | リリース 3: <ゴール>
22 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 176
24 | <PBI タイトル> |  |  |  | 21 | 197
25 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 231
26 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 244
27 | <PBI タイトル> |  |  |  | 55 | 299
28 | <PBI タイトル> |  |  |  | 89 | 388
29 | <PBI タイトル> |  |  |  | 55 | 443
30 | <PBI タイトル> |  |  |  | 34 | 477
31 | <PBI タイトル> |  |  |  | 55 | 532
32 | <PBI タイトル> |  |  |  | 21 | 553
34 | <PBI タイトル> |  |  |  | 13 | 566
35 | <PB タイトル> |  |  |  | 55 | 621
36 | <PB タイトル> |  |  |  | 144 | 765
Note on A2: 説明： <> 内を実際のプロダクト名に変更する
Note on A4: 説明（任意）： プロジェクト開始日を記入する。
Note on A5: 説明（任意）： 7日間単位でスプリントの日数を入力する。
Note on G5: 説明 スクラムチームが最初のスプリントで達成できると考えているストーリーポイント数を、控えめに見積もって入力する。 このセルは、最初のスプリントの実際のベロシティデータが入力され次第無視される。
Note on I5: 説明 プロダクトオーナーがプロダクトバックログのターゲットポイントを持っている場合、プロジェクトのスコープに含まれる最後のバックログ項目のG列のセルを指すように、このセルを更新する。（このテンプレートでは、PBI 0018をターゲットとする場合の例を示している。）
Note on A6: 説明（任意）：リリースゴールを達成するために予想されるスプリント数を入力する。
Note on A7: 説明（任意）： リリーススプリントが必要な時は、7日間単位でリリーススプリントを入力する。
Note on A9: 説明（任意）： リリースゴールを達成するために予想されるスプリント数を入力する。
Note on A10: 説明（任意）： リリーススプリントが必要な時は、7日間単位でリリーススプリントを入力する。
Note on A12: 説明（任意）： リリースゴールを達成するために予想されるスプリント数を入力する。
Note on A13: 説明（任意）： リリーススプリントが必要な時は、7日間単位でリリーススプリントを入力する。
Note on A18: 説明： <> 内を実際のプロダクト名に変更する
Note on A19: 説明： プロダクトバックログ項目（PBI）のIDを入力する。IDには通常、優先度ではなく、システムに入力された順番を反映される。 PBIの順番は優先順位を示す。 この列の全てのセルに適用。
Note on B19: 説明： プロダクトバックログ項目のタイトルを入力する。 この列のすべてのセルに適用。
Note on C19: 説明： プロダクトバックログ項目の説明を入力する。ユーザーストーリーの書式は、最初の行に記載している。 この列のすべてのセルに適用。
Note on D19: 説明： プロダクトバックログ項目の受け入れ基準を入力する。ユーザーストーリーの書式の例は、最初の行に記載している。 この列のすべてのセルに適用。
Note on E19: 説明： プロダクトバックログ項目の種類を選択する（この列のすべてのセルに適用）： Requirement（要件）： 通常はユーザーストーリー：ユーザーのための機能を生成するために行う必要がある作業。 Improvement（改善）： スプリントレトロスペクティブからのアクションアイテム。 Maintenance（メンテナンス）： システム上で行う必要があるが、新しい機能を作成しない開発作業。 Overhead（オーバーヘッド）： 開発以外の作業で、行う必要はあるがユーザーに直接価値を提供しないもの。
Note on F19: 説明： 開発チームが割り当てたフィボナッチの推定サイズを入力する。この列のすべてのセルに適用。
Note on H19: 説明： PBIが完了（完成）したスプリントの番号を入力。上記のF6:F15に表示される書式に合わせて整数を入力する。 この列のすべてのセルに適用。
Note on I19: 説明（任意）： 以下のセルを更新し、A4:A14で生成されたリリース予定日を示す日付を指すようにする。 注：ベロシティの変更に伴い、変更される可能性がある。
Note on J19: 説明（任意） ： <>に実際のリリースゴールを入力する。

## Sprint Backlog - 1 week option
<プロダクト名> - スプリント <#>
スプリント期間: <月> <日> - <月> <日>, <年（西暦）>
[6 empty] | スプリントにおける作業可能時間 | [6 empty] | スプリントの日数： |  | 4.5
スプリントゴール | [6 empty] | 月 | Tu | 火 | W | 水 | Th | 木 | F | 金 | 計
<スプリントゴール>を達成する能力をデモする。（注：内部のステークホルダーにデモ可能で、潜在的に市場投入可能な、顧客に向けた動く機能という意味でのスプリントゴールを定義すること。） | [5 empty] | 開発者 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-28
[6 empty] | <開発者名> | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 | 26
[6 empty] | <開発者名> | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 | 26
[6 empty] | <開発者名> | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 | 26
[6 empty] | <開発者名> | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 | 26
[6 empty] | <開発者名> | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 | 26
[15 empty] | 作業時間の合計 | 130
[15 empty] | 日ごとの計: | 28.8889
フィーチャーのバーンダウン：見積もった残り時間に基づく
[7 empty] | 月 | Tu | 火 | W | 水 | Th | 木 | F | 金
ID | タスク | 説明 | 受け入れ基準 | タイプ | ストーリーポイント | 担当者 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 完成 (Y) | 受け入れ (Y/N)
#### | <ユーザーストーリータイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | 要件 | 8 | 開発者名 | 月: 8; 火: 8; 水: 8; 木: 8; 金: 8
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
#### | <ユーザーストーリータイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | 要件 | 5 | 開発者名 | 月: 5; 火: 5; 水: 5; 木: 5; 金: 5
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
#### | <ユーザーストーリータイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | 要件 | 3 | 開発者名 | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
#### | <ユーザーストーリータイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | 要件 | 2 | 開発者名 | 月: 2; 火: 2; 水: 2; 木: 2; 金: 2
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
#### | <ユーザーストーリータイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | 要件 | 1 | 開発者名 | bar: 月 to 金
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3
残り時間（実績） | [6 empty] | 月: 120; 火: 120; 水: 120; 木: 120; 金: 120
残り時間（予定） | [6 empty] | 月: 130; 火: 97.5; 水: 65; 木: 32.5; 金: 0
残りのストーリーポイント | [6 empty] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[6 empty] | Day: | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
課題
チームメンバー
<課題>
チームメンバー
<課題>
<課題>

## Sprint Backlog - 2 week option
<プロダクト名> - スプリント <#>
スプリント期間: <月> <日> - <月> <日>, <年（西暦）>
[6 empty] | スプリントにおける作業可能時間 | [6 empty] | スプリントの日数： |  | 10
スプリントゴール | [6 empty] | 月 | Tu | 火 | W | 水 | Th | 木 | F | 金 | M | 月 | Tu | 火 | W | 水 | Th | 木 | F | 金 | 計
<スプリントゴール>を達成する能力をデモする。（注：内部のステークホルダーにデモ可能で、潜在的に市場投入可能な、顧客に向けた動く機能という意味でのスプリントゴールを定義すること。） | [5 empty] | 開発者 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-06
[6 empty] | <開発者名> | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 102
[6 empty] | <開発者名> | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 102
[6 empty] | <開発者名> | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 102
[6 empty] | <開発者名> | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 102
[6 empty] | <開発者名> | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 102
[15 empty] | スプリント時間合計： | [9 empty] | スプリント時間合計： | 510
[15 empty] | 日ごとの合計： | [9 empty] | 日ごとの合計： | 51
フィーチャーのバーンダウン：見積もった残り時間に基づく
[7 empty] | 月 | Tu | 火 | W | 水 | Th | 木 | F | 金 | M | 月 | Tu | 火 | W | 水 | Th | 木 | F | 金
ID | タスク | 説明 | 受け入れ基準 | タイプ | ストーリーポイント | 担当者 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 完成 (Y) | 受け入れ (Y/N)
#### | <ユーザーストーリータイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | 要件 | 8 | 開発者名 | 月: 8; 火: 8; 水: 8; 木: 8; 金: 8; 月: 8; 火: 8; 水: 8; 木: 8; 金: 8
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
#### | <ユーザーストーリータイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | 要件 | 5 | 開発者名 | 月: 5; 火: 5; 水: 5; 木: 5; 金: 5; 月: 5; 火: 5; 水: 5; 木: 5; F: 0; 金: 5
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
#### | <ユーザーストーリータイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | 要件 | 3 | 開発者名 | 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; 金: 3; 月: 3; 火: 3; 水: 3; 木: 3; F: 0; 金: 3
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
#### | <ユーザーストーリータイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | 要件 | 2 | 開発者名 | 月: 2; 火: 2; 水: 2; 木: 2; 金: 2; 月: 2; 火: 2; 水: 2; 木: 2; F: 0; 金: 2
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
#### | <ユーザーストーリータイトル> | （ユーザー名）として、（やりたいこと）したい、そうすれば （結果実現すること） 。 | これをすると： ____、こうなる：____。 | 要件 | 1 | 開発者名 | 月: 1; 火: 1; 水: 1; 木: 1; 金: 1; 月: 1; 火: 1; 水: 1; 木: 1; F: 0; 金: 1
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
| <タスク> | [5 empty] | 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6; 月: 6; 火: 6; 水: 6; 木: 6; 金: 6
残り時間（実績） | [6 empty] | 月: 240; 火: 240; 水: 240; 木: 240; 金: 240; 月: 240; 火: 240; 水: 240; 木: 240; 金: 240
残り時間（予定） | [6 empty] | 月: 510; 火: 453.3333; 水: 396.6667; 木: 340; 金: 283.3333; 月: 226.6667; 火: 170; 水: 113.3333; 木: 56.6667; 金: -4.2633e-14
残りのストーリーポイント | [6 empty] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[6 empty] | 日目： | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10
課題
チームメンバー
<課題>
チームメンバー
<課題>
<課題>